## PAAC
| ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS |  |  |  | Código:FTO-GCI-SEP-32
| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | Versión: 2
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Fecha: 04/05/2018
Fecha de seguimiento: 12-05-2023
OBJETIVO: Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades definidas por la ESE HLCI, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción definidos en el mapa institucional, mediante la verificación de la ejecución de las acciones y controles correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
ALCANCE: El seguimiento llevado a cabo por parte de la Oficina de Control Interno, corresponde a las actividades reportadas en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia actual comprendida entre el 01 de Enero al 30 de Abril de 2023.
Componente 1.Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Corrupción. | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
1. Política Administración de Riesgos. | 1.1 Socializar la política de administración de riesgos a todo el personal de la entidad. | No de socializaciones realizadas/ No de socializaciones programadas | Gestión Estratégica | Mayo-Diciembre | 0% | Actividad programada para el mes de mayo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1. Consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2023. | Cumplimiento de la consolidación del Plan Anticorrupción | Gestión Estratégica | Enero | 100% | Actividad cumplida. Se realizó la actualización del mapa de riesgo de corrupción. http://esecartagenadeindias.gov.co/planes-institucionales/
3. Consulta y Divulgación | 3.1 Realizar formulario de consulta en la página web para promover la participación de la ciudadanía conociendo sus opiniones y sugerencias. | Formulario publicado en la fecha establecida | Gestión Estratégica | Enero | 100% | Actividad cumplida se observa la publicación en la página web de la entidad. http://esecartagenadeindias.gov.co/planes-institucionales/
| 3.2 Publicar en la página web de la ESE, el mapa de riesgos de corrupción 2023 actualizado. | Publicación realizada en la feha establecida | Gestión Estratégica | Enero | 100% | Se da cumplimiento a la ctividad se observa la publicación en la página web de la entidad. http://esecartagenadeindias.gov.co/planes-institucionales/
4. Monitoreo | 4.1.Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por procesos. | No de e seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Líderes de Procesos, Gestión Estratégica. | Enero Mayo Septiembre | 33% | Actividad ejecutada, Se realizó el seguimiento por parte parte de los responsables de procesos y la oficina de gestión estratégica en las fechas programadas.
5. Evaluación y Control | 5.1 Evaluar los controles incorporados al mapa de riesgos de corrupción. | No de e seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Control Interno | Enero Mayo Septiembre | 33% | Actividad ejecutada. Se realizó cumplimiento a los compromisos y en la fecha programada.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. |  |  |  |  | 61%
Componente 2. Antitrámites | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
1. Identificación de Trámites | 1.1 Revisión de los trámites de la Entidad con base a las necesidades de los usuarios. | No trámites inscritos/No de trámites identificados. | Gestión Estratégica, Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 100% | Se evidencia la revisión y actualización de los trámites identificados se encuentran debidamente inscrito en el SUIT.
| 1.2. Realizar la actualización de trámites en el SUIT | No de trámites actualizados/No de trámites inscritos | Gestion Estratégica y Procesos Relacionados | Enero a Diciembre | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad a la fecha. Se observa su publicación en la página web institucional. http://esecartagenadeindias.gov.co/nuestros-servicios/
2. Publicación y Divulgación de Trámites. | 2.1. Racionalizar los trámites que se requieran. | No. Tramites racionalizados/ Total trámites identificados a racionalizar | Gestion Estratégica y Procesos Relacionados | Enero a Diciembre | 33% | Actividad en curso. De tres trámites identificados para racionalización, se realizó el de asignación de citas.
3. Racionalización de Trámites. | 3.1 Socializar en la página web la estrategia de racionalización de trámites. | Cumplimiento en la publicación de la estratégia de tramites. | Tecnología de la Información | Marzo | 100% | Se da cumplimiento a la actividad, se observa la publicación en la página web.institucional. http://esecartagenadeindias.gov.co/tramites y servicios/
| 3.2 Racionalizar los Trámites priorizados de Exámen de Laboratorio y Asignción de citas. | No. de trámites racionalizados/ No. de trámites priorizados | Gestion Estratégica y Procesos Relacionados | Enero a Junio | 50% | Actividad en curso. De dos trámites identificados para racionalización, se realizó la priorización de .asignación de citas.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | 76.6%
Componente 3. Rendición de Cuentas. | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
1. Diseño de Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1.1 Elaboración de la estratégia de la rendición de cuentas. | Ruta de ejecución del proceso de rendición de cuentas presentada en la fecha establecida. | Gerencia, Gestión Estratégica, Mercadeo y Comunicaciones. | Febrero | 100% | Se realizó el proceso metodológico para la rendición de cuentas donde se detalla la solicitud, procesamiento y presentación de la información.
| 1.2 Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas en Función Pública. | Estratégia registrada en página de Función Pública | Gerencia Gestión Estratégica. | Febrero | 100% | La Gerencia y la Oficina Asesora de Gestión Estratégica, realizaron reuniones para implementar las estrategias y acciones pertinentes para la Rendición de Cuentas.
2. Preparación de Rendición de Cuentas | 2.1 Publicación de informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad. | Informe publicado en la página web | Gestión Estratégica Tecnología de la Información. | Febrero | 100% | Se publicó y socializó la información previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas, para una interacción real con los grupos de interés.
| 2.2 Convocar por medios tradicionales y electrónicos a los ciudadanos y grupos de interés a participar en la rendición de cuentas. | No de Publicaciones realizadas/No de Publicaciones programadas | Mercadeo y Comunicacones | Febrero | 100% | Se evidenció invitación abierta a través de la página web institucional, y por medio físico y digital a los grupos de interés.
| 2.3 Invitar a las ASODEUS a participar de manera activa en la rendición de cuentas. | No de ASODEUS invitadas/Total de ASODEUS | Participación Social y Comunitaria Mercadeo y Comunicaciones | Febrero | 98% | Se evidenció invitación directa a la Asociación de Usuarios ASODEUS,
3. Ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas | 3.1. Realizar las inscripciones de las personas, organizaciones y entidades interesadas en participar en el evento. | Cumplimiento en la realización de las inscripciones de las Personas, Organizaciones y Entidades interesadas en participar en el evento. | Mercadeo y Comunicacones | Febrero y Marzo | 100% | Se ejecutaron estrategias de atender los requerimientos y consultas con los ciudadanos y grupos de interés a través de redes sociales:Correo electrónico, Twitter, Facebook y de forma presencial.
| 3.2. Recepcionar las preguntas formuladas por la ciudadanía, organizaciones, entidades, entes de control o funcionarios de la empresa, para su trámite y correspondiente respuesta al peticionario. | Cumplimiento en la recepción de las preguntas formuladas por la ciudadanía, organizaciones, entidades, entes de control o funcionarios de la empresa para su trámite y correspondiente respuesta al peticionario | Participación Social y Comunitaria | Marzo | 100% | Se ejecutaron estrategias de atender los requerimientos y consultas con los ciudadanos y grupos de interés a través de redes sociales:Correo electrónico, Twitter, Facebook y de forma presencial.
| 3.3. Racionalización del evento de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Cumplimiento en la realización de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Gerencia, | Marzo | 100% | Se realizó la medición de la actividad con su respectivos análisis.
| 3.4. Elaboración de informe de audiencia pública rendición de cuentas | Cumplimiento en la elaboración del informe | Gestión Estratégica Mercadeo y Comunicaciones. | Abril | 100% | Se realizó la medición del evento con su respectivos análisis.
4.Seguimiento y Evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 4.1.Realizar el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Cumplimiento en la realización del acta pública de rendición de cuentas. | Control Interno | Marzo | 100% | Se realizó la medición del evento con su respectivos análisis.
| 4.2. En cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web. | No de respuestas enviadas/No de preguntas recibidas | Gestión Estratégica | Abril | 100% | Se cumplió con la rendición de cuentas a la ciudadanía el día 30 de marzo de 2023 según cronograma establecido y toda la información de ley y se encuetra publicada en la página web institucional.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS. |  |  |  |  | 100%
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | 1.1 Socializar en medios institucionales, canales de comunicación y/o redes sociales la información de interés a los ciudadanos. | No socializaciones realizadas/ No de socializaciones programadas | Participación Social y Comunitaria | Enero a Dicembre | 50% | Actividad en curso. Se realizó cumplimiento de las actividades en la fecha programada.
| 1.2 Realizar visitas de socialización de procedimiento de trabajo social en los centros de atención con urgencias. | No. De centros visitados/Total de centros con urgencias | Participación Social y Comunitaria | Enero a Mayo | 88% | Actividad ejecutada. Se ejecutaron actividades de socialización en 7 cemtros de atención con servicio de urgencia.
| 1.3 Presentación de informe consolidado de seguimiento a la ventanilla única de trámites. | No de informes presentados/No de informes programados | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 25% | Actividad cumplida. Se, emitieron 12 informenes en el transcurso del período de objeto de seguimiento.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención. | 2.1. Realizar seguimiento mensual al funcionamiento del call center de la institución | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Subgerencia Científica Tecnología de la Información | Enero a Diciembre | 33% | El Call Center implementado y funcionado
| 2.2. Agendamiento de citas por página web. | Módulos de citas web implementado | Tecnologia de la Información | Marzo a Junio | 85% | Actividad en curso. Aún no sale a producción. Está en 85% porque ya se entregaron los web service solicitados por MINTIC, está en proceso en todos los centros la implementación del programa GCI para arrancar en produccion junto con el ministerio para dar citas por la página web institucional.
| 2.3. Socializar con los usuarios los diferentes canales de comunicación (Presencial, virtual y vía telefónica), que permitan al ciudadano obtener información veraz y oportuna. | No de Centros Socializados/No Total de Centros | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 86% | Se ejecutaron actividades de socialización de los diferentes canales de comunicación con los ciudadanos y grupos de interés a través de redes sociales:Correo electrónico, Twitter, Facebook en 37 centros de un total 43.
| 2.4. Utilización de Infomerciales | No. De centros con Infomerciales/Total de centros | Tecnologia de la Información Mercadeo y Comunicaciones | Marzo a Septiembre | 0% | Actividad en proceso. Se han realizado reuniones, solicitud de cotizaciones y relacion de cada uno de los centros que necesitan puntos con TV y de red para poder suministrar programas de las actividades realizada por la Entidad.
3. Talento Humano | 3.1. Capacitar al Talento Humano del área de Participación Social y Comunitaria en temas de interés que permitan mantenerse actualizados, llegando de manera eficaz a transmitir la información en las diferentes comunidades. | No de Capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 0% | Actividad programa para el mes de mayo
| 3.2 Seguimiento a las quejas relacionadas con el Talento Humano en la Prestación del Servicio. | No de Quejas tratadas/No de Quejas recibidas | Dirección de Talento Humano Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 100% | Actividad cumplida, Se tramitaron todas las quejas recibidas en preríodo objeto de seguimiento, de un total 35 solicitudes.
| 3.3 Manejo de comportamiento agresivo en el servicio en doble vía Usuario-Colaborador, Colaborador-Usuario. | No de quejas agresivas tratadas/No de quejas recibidas | Dirección de Talento Humano Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 100% | Durante el período de Enero a Abril 2023 se dieron tres (03) agresiones al personal, que fueron intervenidas por el equipo psicosocial.
| 3.4. Seguimiento a operatividad del Comité de Ética. | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 33% | Actividad en curso. Se realizaron seguimientos en la fechas programadas. Se ejecutaron 4 de 12 programadas.
4. Normativo y Preventivo | 4.1. Seguimiento a la oprtunidad de respuesta a las PQRS. | No de seguimientos realizados/No de seguimientos programados | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 33% | Actividad en curso. Se realizó seguimiento a las PQRS del período evaluado.
5. Relacionamiento con el Ciudadano. | 5.1. Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Nª de caracterizaciones realizadas | Participación Social y Comunitaria Mercadeo y Comunicaciones Subgerencia Científica | Enero a Junio | 39% | Actividad en curso. La caracterización de EAPBs, se realizará en el mes de Junio de 2023. Subgerencia Científica ha realizado la caracterización de 10 centros de los 17 a caracterizar.
| 5.2. Socializar la carta de deberes y derechos al usuario dispuesta por la Entidad. | No de Reportes de socializaciones realizadas/No de Reportes de socializaciones programadas | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 33% | Actividad ejecutada. Se cumplió con la actividad programada en el período.
| 5.3 Socializar con los usuarios la importancia del buen uso del ambiente e infraestructura física de los Centos y Puestos de Salud. | No de socializaciones realizados/No de socializaciones programados | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 33% | Actividad realizada. Se realizaron las socializaciones programadas en el período.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. |  |  |  |  | 49.2%
Componente 5. Mecanismo para la transparencia y acceso a la información | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
1. Transparencia Activa. | 1.1. Verificación de la información institucional publicada en la página web a través de la página de la Entidad de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 2014, artículo 9° y por la estrategia de Gobierno en Línea. | No de Revisiones realizadas/ No de Revisiones programadas | Mercadeo y Comunicaciones Tecnología de la Información | Enero a Diciembre | 25% | Actividad realida Se realizó la revisión de la disponibilidad de información contenida a través de los medios físicos y electrónicos en la fecha programada.
2. Transparencia Pasiva. | 2.1 Gestionar adecuadamente las solicitudes de acceso a la información requeridas, en los términos establecidos por la ley. | No de Solicitudes Gestionadas/No de Solicitudes Requeridas | Participación Social y Comunitaria | Enero a Diciembre | 100% | Actividad realizada mensualmente. Todas los solicitudes se gestionaron
| 2.2 Publicación de actos administrativos y respuestas a derechos de peticiones que sean de interés general. | No de Publicaciones realizadas/No de Publicaciones requeridas | Jurídica | Enero a Diciembre | 100% | Se da cumplimiento a la ctividad se observa la publicación en la página web de la entidad..
3. Instrumento de Gestión de la Información. | 3.1. Inventario de activos de información actualizado. | Cumplimiento en la realización y actualización de inventario de activos de información. | Tecnología de la Información | Enero a Diciembre | 100% | Se evidencia un inventario de los equipos que siguen operando en los centros y en la sede administrativa.
| 3.2.Servidor de almacenamiento en la Entidad. | Servidor implementado en la fecha establecida | Tecnología de la Información | Marzo a Junio | 0% | Se estudia la posibilidad de garantizar la informacion en la nube, pero a la fecha se cuenta con discos duros externos que reposan en cada una de las areas.
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 4.1 Seguimiento al diligenciamiento de la información del índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. | Reporte de cumplimiento | Subgerencia Adva Control Interno | Julio a Diciembre | 0% | Actividad progamada para el sugundo semestre del año en curso.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA . |  |  |  |  | 54.17%
Componente 6. Iniciativas Adicionales. | Actividades Programadas | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Observación
Actividades | 1.1 Socializar el Código de Integridad de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias | Cumplimiento en la Realización y Socialización del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | Febrero a Diciembre | 33% | Para la vigencia 2023 se programó la socialización del Código de Integridad Bimensualmente; a corte abril 30 de 2023 se han realizado dos socializaciones.
| 1.2 Continuar el Programa de Humanización | No de actividades realizadas/ No de actividades programadas | Dirección de Talento Humano. | Febrero | 30% | A la fecha de realización del seguimiento se evidencia la ejecución de 3 socializaciones de las 10 programadas.
| 1.3 Socializar responsabilidad médico legal | No. De socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Jurídica | Enero a Diembre | 50% | Actividad en curso. Se realizó cumplimiento de las actividades en la fecha programada.
| 1.4 Socializar las acciones judiciales y disciplinarias que haya a lugar por la mala práxis de los funcionarios | No. De socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Jurídica Control Disciplinario | Enero a Diembre | 50% | Actividad en curso. Se realizó cumplimiento de las actividades en la fecha programada.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES. |  |  |  |  | 40.75%
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | 63.62%
METODOLOGÍA EMPLEADA
Solicitud de información a las áreas responsables de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Revisión y verificación de la información y soportes suministrados por los responsables de cada actividad.
Entrevistas.
Revisión y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
CONCLUSIONES
1. Se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 fue aprobado y publicado en la página web de la entidad ESE HLCI.
2. El nivel de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias a corte 30 de abril de 2023 por componente es el siguiente: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Corrupción 61%. Rcionlización de trámites 77%. Rendición de Cuentas 100%. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 49,2%. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 54%. y finalmente el componente Iniciativas Adicionales 41%; para un global de Nivel de Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 63,6%
RECOMENDACIONES
Dar prioridad a la actualización de la caracterización de los usuarios,con el fin de conocer la necesidades de la población que permitan definir acciones y generar valor en búsqueda del mejoramiento continuo.
Fortalecer los medios de interacción con la ciudadanía, que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios dirigidos a los grupos de valor, priorizando canales de atención virtua(chat, whasapp, asistentesvirtuales), para garantizar la prestación del servicio de manera continua.
Fortalecer el trabajo encaminado a la adecuación de los canales electrónicos de información para las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad.
Generar espacios de diálogo, en los que se involucren a los usuarios en la formulación de las estrategias de racionalización de trámites y rendición de cuentas, en busca de priorizar trámites e identificar mejoras en relación con la simplificación y evaluación de la gestión.
En el caso de los riesgos materializados, es necesario revisar en partícular las causas y los controles viales y eficaces, hacer seguimiento a las acciones de mejora y monitoreo permanente por parte del líder del proceso en equipo con la Oficina de Planeación.
ORIGINAL FIRMADO
VERÓNICA GUTÍERREZ DE PIÑERES
Jefe Oficina de Control Interno
ESE Hospital Local Cartagena de Indias

## Matriz de Riesgos
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
SEGUIMIENTO MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023 CORTE 30 DE ABRIL 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proceso | Riesgos | Causas | Consecuencias | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | INDICADOR | % de cumplimiento planeación abril 2023 | Seguimiento Control Interno
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel | [6 empty] | Efectividad de los controles | ¿Se ha materializado el riesgo? | ¿Se ejecuta el control? | ¿Se ejecuta con la periodicidad establecida? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Fecha | Avance | Observaciones
TALENTO HUMANO | Falsedad en documento público o privado. | Falta de control en el manejo de la información solicitada | Mala imagen de la entidad, | Revisión y verificación de la documentación requerida | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar | Se verificará para el personal asistencial su inscripción en el RETHUS y para todo el personal en general se verificarán los títulos información que permite verificar la idoneidad de los certificados adjuntos. | Coordinador de talento humano | Mensual | No de verificaciones realizadas/ No. de personas vinculadas | 98.88% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 31% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
| Falsificación de documento en la selección (diplomas, certificaciones) para la vinculación a la entidad y/o acceder a derechos prestacionales |  | Sanciones disciplinarias y legales, |  | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Para los servidores públicos se verificará su historia laboral en la plataforma SIGEP DEL DAFP |  |  | No de verificaciones en SIGEP/ No. de personas Posesionadas | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
|  |  | Pérdidas económicas, | [5 empty] | Se hará verificación de requisitos (cursos de ley, experiencia, etc.) |  |  | No. De personas con verificaciones con verificación de requisitosn / No. de personas contratadas | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
|  |  | Pérdida de transparencia. | [5 empty] | Revisar la información entregada por los contratistas antes de realizar cada contrato | Coordinador de Contratación |  | No de Contratos verificados/ No. De contratos celebrados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
|  | Falta de principios y ética profesional |  | Ejecución procedimiento de vinculación |  |  |  |  | Socialización del código código de integridad | Coordinador de talento humano | Mensual | Socializaciones Realizadas/Socializaciones Programadas | 16.67% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 17% | Para la vigencia 2023 se programaron seis (6) Socializaciones del Código de Integridad. El 23 de Feb/23 se realizó la primera socialización.
| Tramitar vinculaciones de personal en favor de un tercero. | Influencia de Terceros para vinculación en la entidad | Vinculación de funcionarios sin cumplir los requisitos, Mala imagen institucional, falta de transparencia | Revisión y verificación de la documentación requerida | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Determinar perfiles de cargos claros y objetivos, | Coordinador de talento humano | Mensual | No de perfiles levantados/ No. De cargos requeridos | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
|  | Intereses personales para favorecer a un tercero |  | Ejecución procedimiento de vinculación |  |  |  |  | Realizar procesos de vinculación en cumplimiento de los perfiles de cargos prediseñados y la aprobación de pruebas de conocimiento |  |  | No. de procesos realizados / No. de personas vinculadas | NA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | N/A | El personal vinculado no fue objeto de pruebas de conocimiento, debido a que venían laborando con la ESE-HLCI en calidad de suministrado
[9 empty] | Verificar criterios objetivos para la celebración de los contratos | Coordinador de Contratación |  | No de Contratos verificados/ No. De contratos celebrados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
FINANCIERA | Recibir dádivas para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios (Subgerencia administrativa-Contratación) | Intereses personales, No utilización de canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. | Mala imagen institucional, falta de transparencia. | Relación detallada de pagos autorizados | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Relacionar las cuentas de cobro y/o facturas recepcionadas en la entidad en orden cronológico de llegada | Financiera, Gerencia | Mensual | Cumplimiento en la relación de cuentas de cobro y/o facturas semanal | 99% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
[10 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia |  | No. De pagos priorizados realizados/ No. De Pagos priorizados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
| Autorizar el pago de cuentas a contratistas de bienes o prestación de servicios sin cumplir con los requisitos que exige la ley. (Gerente- Contratación) | Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética. | Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia | Revisión de requisitos en las cuentas de cobro | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Debido al contrato establecido con el fideicomiso, existen unos acuerdos entre las partes que soporten las facturas u obligaciones con terceros. Se implementó la verificación de una lista de chequeo para la recepción de facturas, la cual incluye los requisitos de ley y soportes para la recepción de la misma | Gerencia y Subgerencia administrativa | Mensual | (No. De cuentas que cumplen con los requisitos de ley/No. De cuentas autorizadas) x100 | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
CONTRATACIÓN | Tráfico de influencias a favor de un tercero para celebración de contratos | Intereses personales | Mala imagen institucional, falta de transparencia | Contratos con el lleno de los requisitos legales de acuerdo al manual de contratación y realizar los estudios correspondientes | Improbable | Moderado | Moderado | Compartir | Publicación en la pagina web de los procesos contractuales | Subgerencia administrativa | Permanente | Verificación permamente de publicación de procesos contractuales | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
[9 empty] | Cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones |  | Permanente | Verificación del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | 70% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30
| Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos previos | Intereses personales | Sanciones disciplinarias, legales y penales | Revisión de documentación para verificación de propuestas | Rara vez | Menor | Bajo | Evitar | Revisión de requisitos de acuerdo a la invitación realizada | contratación | Permanente | No. De revisiones realizadas/No. De invitaciones | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
FACTURACION | Sustracción de recursos cancelados por particulares por concepto de prestación de servicios | Intereses personales, falta de ética | Detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias y penales | Autorización de enfermeras jefe a descuentos a particulares | Posible | Moderado | Alto | Evitar | Revisón de casos donde se presenten descuentos en copagos | Facturación | Trimestral | No. De revisiones realizadas/No. De casos presentados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
CUENTAS MÉDICAS | Recibir dádivas de las diferentes EPS en la negociación de la liquidación de las glosas. | Intereses personales, falta de ética | Detrimento patrimonial | Relacion de glosa notificadas por EPS | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir | Verificar que los valores glosados correspondan a la causa que lo genero antes de la conciliacion de glosa | Cuentas medicas | Trimestral | N° de verificacion realizada/N° conciliacion programada x 100 | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
CONTRATACION EPS | Manipulación de los topes de negociación para beneficios personales | Interesers personales, manipulación de contactos, centralización de la negociación para beneficios personales | Detrimento Patrimonial, sanciones disciplinarias y legales | Equipo interdisciplinario para toma las decisiones, Estudio de mercadeo que permite conocer el detalle de los costos y así poder acordar las tarifas para la entidad. | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar | Realizar reuniones con las EPS internas para pactar y negociar tarifas de salud. | Mercadeo y comunicaciones | Trimestral | No. De reuniones realizadas con clientes /Total de clientes | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
SEGURIDAD DIGITAL | Acceso No autorizado a los activos informáticos de la entidad | Modificación de la información concerniente a los procesos administrativos y asistenciales por parte de personal no autorizado. | Sanciones disciplinarias, y legales | Implementación de la seguridad en los servidores donde se encuentra el sistema de información | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Seguimientos al Firewall, implementación de políticas de seguridad y acceso a la información | Sistemas | Semanal | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | 30.77% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 31% | Se realizan la revisiones semanales a la fecha van 16 seguimientos de 52 programadas
Divulgación de información privada
Mala imagen de la institución
JURÍDICA | Recibimiento de dádivas por parte de los asesores jurídicos encargados de la defensa judicial para dejar vencer los términos de los procesos judiciales | Negligencia por parte del apoderado Falta de seguimiento a los procesos judiciales | Sanciones disciplinarias, y legales | Verificación de los procesos judiciales a través de la página de la rama judicial o en su defecto verificación en sitio | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir | Informe mensual de los procesos | Jurídica | Mensual | No de informes presentados/No. de informes programados | 33% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
[9 empty] | Verificar que el personal vinculado a defernsa judicial no tenga algún tipo de sanción disciplinaria ante el Consejo Nacional de la Judicatura o cualquier ente de control |  | Permanente | No. De personal verificado/ Numero de personal contratado en Defensa Judicial | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
| Apropiación de los recursos que sean entregados a la entidad como consecuencia de terminación de los procesos judiciales | Intereses personales, Falta de ética y sentido de pertenencia | Sanciones, penales, fiscales, y disciplinarias, | No existe control | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Evitar | Informe de relación de títulos cobrados |  | Trimestral | No de informes presentados/No. de informes programados | 25% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 25% | Se envia informe mensual y trimestras de las acciones impartidas por el area en los procesos encontra de la entidad
APOYO LOGÍSTICO | Pérdida de combustible en las plantas | Falta de control, vigilancia y seguimiento | Detrimento Patrimonial | Verificación de suministro de energía en centros de atención semanalmente | Rara vez | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento a los cortes de energia en los centros de atención | Mantenimiento | Semanal | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | 80% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | Los seguimientos se realizan diariamente en la página de Afinia, no se soporta con evidencia
| Incumplimiento en la ejecución de los contratos | Falta de Control | Detrimento Patrimonial | Verificación de la ejecución del contrato | Rara vez | Mayor | Alto | Evitar | Realizar seguimiento a los contratos celebrados |  | Permanente | No. De seguimientos realizados/ No. De contratos ejecutados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
| Recibimiento de equipos e insumos diferente a lo especificado en los términos contractuales | Contratos en donde no se detallen especificaciones de lo que se compra (equipos , Insumos) recepción de bienes y servicios sin los controles y el personal idóneo | Detrimento Patrimonial, Pérdida de los recursos, Sanciones disciplinarias, y legales, mala prestación del servicio | Comité de Compras, Recepción técnica, auditorías, supervisor de contrato | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Realizar seguimiento a los equipos e insumos contratados con el visto bueno del supervisor del contrato | Subgerencia administrativa, PU Recursos Físicos, Supervisor de Contrato | Trimestral | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
| Pérdida de elementos por movimientos en el inventario sin los soportes | Requerimientos o pedidos sin autorización en el sistema de información | Detrimento Patrimonial, Pérdida de los recursos, Sanciones disciplinarias, y legales. Incertidumbre por la información generada por el sistema de información | Seguimientos realizados | Rara vez | Mayor | Alto | Evitar | Solicitud de movimientos de inventario con los soportes requeridos | PU Recursos Físicos | Trimestral | No. De movimientos de inventario realizados/ No. Movimiento de inventario solicitados | 100% | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
GESTIÓN MISIONAL | Pérdida de medicamentos, y Dispositivos medicos | Inventarios desactualizados | Atención inadecuada al usuario por la falta de medicamentos y equipos médicos. | Reporte mensual de consumos | Posible | Catastrófico | Extremo | Evitar | Actualización de inventario según los ingresos | Recursos Físicos/servicio Farmaceutico | Trimestral | No. De actualizacion de inventario/Total de Productos ingresados | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
Detrimento patrimonial.
|  | Ausencia de aplicación de controles en las unidades funcionales (listas de chequeo). | Implicación negativa de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, y legales | [5 empty] | Aplicación de listas de chequeo para la verificación y existencia de los medicamentos y dispositivos médicos | Enfermera Jefe/Regente farmacia |  | No.de Listas de Chequeo alplicadas por centro/ Total de Centros programados | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.
|  | Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados. | [6 empty] | Realizacion de visitas aleatorias para comparacion de inventarios | Coordinador Servicio farmaceutico |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2023-04-30 | 33% | El porcentaje de avance no puede ser el 100% porque no ha terminado el periodo de seguimiento.